## Roadmap
No | Project ID | Project Name | Version | RASI | [6 empty] | Start Date | End Date | Status | Notes
|  |  |  | Đinh Hoàng Phú | Lê Trí Kiên | Phạm Nam Hiền | Vũ Đăng Khoa | Lê Tiến Anh | Lê Dương Khánh Huy | Tôn Thất Phúc Khánh
1 | MOT0200 | Dự án phát triển Motion 2 | A | R | R | S | S | R | S | S |  |  | Active
2 | MOT0200 | Dự án phát triển Motion 2 | B | [9 empty] | Plan
3 | MOT0200 | Dự án phát triển Motion 2 | C | [9 empty] | Plan
4 | MOT0300 | Dự án phát triển Motion 3 |  |  | R | S | [6 empty] | Plan
5 | HSCR01 | Dự án NC trạm sạc và thay pin cho Robot VMO |  |  | R | R |  |  | S |  |  |  | Active
6 | HBR00 | Dự án NC bàn tay Robot VMO |  |  |  |  | R | [5 empty] | Active
7 | EMBPC00 | Dự án máy tính nhúng VMO |  | R | [8 empty] | Active
8 | HCR00 | Dự án tay cầm điều khiển từ xa VMO |  |  | R | S | S | [5 empty] | Plan
9 | BATERY00 | Dự án Pack pin cho Robot VMO |  |  | R | [7 empty] | Active

## Tasks
No | Project ID | Project Name | Sub Project | Title | Type | Assignee | Weight | Status | Start Date | Deadline | Notes | Priority
| BATERY00 |  |  | Hợp tác làm mẫu pin với viện pin | Task | kienlt44 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hot Swap | Thiết kế nguyên lý cho mạch Hot Swap | Task | kienlt44 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hot Swap | Thiết kế Layout cho mạch Hot Swap | Task | kienlt44 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hot Swap | Lập trình firmware cho mạch Hot Swap | Task | hienpn2 | 5 | Open
| EMBPC00 |  |  | Hợp tác với đối tác ADC của QC thiết kế máy tính nhúng | Task | phudh2 | 5 | Pending
| EMBPC00 |  |  | Hoàn thành thiết kế schematic và PCB layout | Task | phudh2 | 5 | Doing
| EMBPC00 |  |  | Làm việc với đối tác EMS( Meiko) để sản xuất PCBA | Task | phudh2 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | PDU | Hoàn thành thiết kế schematic và PCB layout, SOR, FCT test | Task | kienlt44 | 5 | Done
| MOT0200 |  | PDU | Upload dữ liệu lên server | Task | kienlt44 | 1 | Done
| MOT0200 |  | PDU | Bàn giao dữ liệu cho Kiên | Task | kienlt44 | 1 | Done
| MOT0200 |  | PDU | Làm việc với đối tác để sản xuất PCBA | Task | kienlt44 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | LLB | Hoàn thành thiết kế schematic và PCB layout, SOR, FCT test | Task | phudh2 | 5 | Done
| MOT0200 |  | LLB | Upload dữ liệu lên server | Task | phudh2 | 1 | Done
| MOT0200 |  | LLB | Bàn giao dữ liệu cho Phú | Task | phudh2 | 1 | Done
| MOT0200 |  | LLB | Làm việc với đối tác để sản xuất PCBA | Task | phudh2 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hub Ethernet | Hoàn thành thiết kế schematic và layout PCB | Task | phudh2 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hub Ethernet | Xuất BOM, dữ liệu làm PCBA, SOR, FCT test | Task | phudh2 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Hub Ethernet | Làm việc với đối tác để sản xuất PCBA | Task | phudh2 | 5 | Doing
| MOT0200 |  | Wire Harness | Tìm và làm việc với đối tác sản xuất dây cáp điện cho Robot | Task | anhlt25 | 10 | Doing
| HSCR01 |  |  | Thiết kế mạch điện cho trạm Thay pin (Nguyên lý và Layout) | Task | kienlt44 | 5 | Doing
| HSCR01 |  |  | Lên BOM List phần Điện tử cho Trạm thay Pin | Task | kienlt44 | 5 | Done
| HSCR01 |  |  | Lập trình cho Trạm thay pin | Task | hienpn2 | 5 | Pending
| HBR00 |  |  | Thiết kế schematic và layout PCB | Task | khoavd11 | 5 | Done
| HBR00 |  |  | Viết FW test mạch bàn tay | Task | khoavd11 | 5 | Doing
| MOT0200 |  |  | Lắp ráp và test Robot | Task | anhlt25 | 5 | Done
| MOT0200 |  | LLB | Mua sắm cho dự án Low level control board | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  | PDU | Mua sắm cho dự án PDU | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  | Hot Swap | Mua sắm cho dự án Hot swap board | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  | Hub Ethernet | Mua sắm cho dự án Hub ethernet board | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Lựa chọn linh kiện nút nhấn cho Robot Vin Motion 2 | Issue | phudh2 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Benchmarking hệ thống điện tử, máy tính, camera các robot trên thế giới (Engine AI, Unitree, Ubitech,…) | Task | khanhttp | 2 | Open
| MOT0200 |  |  | Test Anten đặt trên đầu xem có ổn không | Issue | phudh2 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Test loa | Task | phudh2 | 2 | Doing
| EMBPC00 |  |  | Phân tích lỗi máy tính IQ9 - lỗi dòng | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Test dây cho Robot | Task | anhlt25 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Làm việc nhà máy Vfe | Task | kienlt44 | 2 | Doing
| MOT0200 |  |  | Tiếp nhận và và xử lý lỗi của Robot đang hoạt động tại các P&L | Issue | anhlt25 | 2 | Open

## Definitions
DROPDOWN DEFINITIONS |  |  | SUB PROJECT THEO DỰ ÁN
Loại | Giá trị | Mô tả | MOT0200 | MOT0300 | HSCR01 | HBR00 | EMBPC00 | HCR00 | BATERY00
RASI | R | Responsible - Chịu trách nhiệm thực hiện | PDU | (thêm ở đây) | (thêm ở đây) | (thêm ở đây) | (thêm ở đây) | (thêm ở đây) | (thêm ở đây)
| A | Accountable - Phê duyệt | LLB
| S | Support - Hỗ trợ thực hiện | Hub Ethernet
| C | Consulted - Được tham vấn ý kiến | Hot Swap
| I | Informed - Được thông báo kết quả | Wire Harness
Status | Open | Chưa bắt đầu | (thêm ở đây)
| Doing | Đang thực hiện
| Pending | Tạm dừng / Chờ xử lý
| Done | Hoàn thành
Type | Task | Công việc
| Issue | Vấn đề / Lỗi cần xử lý
Priority | High | Ưu tiên cao - Cần xử lý gấp
| Medium | Ưu tiên trung bình
| Low | Ưu tiên thấp
Lưu ý: Màu sắc ở đây là bảng tham chiếu. Để đổi màu hiển thị trên Roadmap/Tasks:
→ Home → Conditional Formatting → Manage Rules → chọn rule cần sửa → Edit Rule → Format
① Xóa text "(thêm ở đây)" → gõ tên Sub Project mới vào ô đó ② Vào Formulas → Name Manager → chọn PRJ_<mã dự án> → sửa Refers to cho khớp